## FRM-SGLOG-084-01
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA-GERAL DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (DIFOB) SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (SEFIA) RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO (REMAC) - OBRAS
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.
RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO (REMAC) - OBRAS
1. IDENTIFICAÇÃO
OBRA:
CONTRATADA: |  |  |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: |  |  |  | CONTRATO Nº |  |  | INÍCIO | TÉRMINO (COM TRÂMITES BUROCRÁTICOS):
FISCAL DO CONTRATO: |  |  |  | GESTOR DO CONTRATO:
FISCAL SUBSTITUTO: |  |  |  | GESTOR SUBSTITUTO:
AGENTE ADMINISTRATIVO: |  |  |  | AGENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO:
2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS (AVALIAR O CUMPRIMENTO DA ETAPA PREVISTA EM PERCENTUAL (%) NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA)
CRONOGRAMA BASE:
CRONOGRAMA ATUALIZADO:
2.1. COMPARATIVO DE PERCENTUAIS ENTRE OS CRONOGRAMAS BASE E ATUALIZADO | [6 empty] | 2.2. AVALIAÇÃO DA ETAPA PELA EQUIPE FISCAL
ETAPA DO CRONOGRAMA | ACUMULADO |  |  | MENSAL |  |  | JUSTIFICATIVA (EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO) | PROVIDÊNCIA | FAZ PARTE DO CAMINHO CRÍTICO?
| CRONOGRAMA BASE | CRONOGRAMA ATUALIZADO | DIFERENÇA | CRONOGRAMA BASE | CRONOGRAMA ATUALIZADO | DIFERENÇA
| % TOTAL PREVISTO | % TOTAL EXECUTADO | %TOTAL EXECUTADO - % TOTAL PREVISTO | % PREVISTO | % REALIZADO | % REALIZADO - % PREVISTO
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0% |  |  | 0%
3. AVALIAÇÃO DO CONTRATO
Nº | DEMANDA |  |  |  |  | ATENDE? | JUSTIFICATIVA EM CASO DE NÃO TER ATENDIDO |  | NÃO SE APLICA
1 | Resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade apresentada.
2 | Recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas.
3 | Qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados.
4 | Adequação dos serviços prestados e/ou fornecimento à rotina de execução estabelecida.
5 | Cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.
DATA:
ASSISTENTE(S) DO FISCAL: (Nome e cargo)
FISCAL DO CONTRATO: (Nome e matrícula)
AGENTE ADMINISTRATIVO: (Nome e matrícula)